**สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

**ปฏิทินการดำเนินโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ว/ด/ป | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง |
| 1 | วันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 | - ประกาศการรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ | สวพ. |
| 2 | วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 2562 | - วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอโครงการฯ | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/นักศึกษา |
| 3 | วันจันทร์ที่ 13 ม.ค. 2563 | - เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ | สวพ. |
| 4 | วันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 2563 | - ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ | สวพ./คณะกรรมการ |
| 5 | วันอังคารที่ 11 ก.พ. 2563 | - ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ถึง อ.ที่ปรึกษา/นักศึกษาเพื่อปรับปรุงโดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด | สวพ./คณะ/อ.ที่ปรึกษา/  นักศึกษา |
| 6 | วันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 2563 | - วันสุดท้ายของการรับคืนข้อเสนอโครงการฯที่ปรับปรุงแล้ว | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/  นักศึกษา |
| 7 | วันจันทร์ที่ 17 ก.พ. 2563 | - ขออนุมัติโครงการ | สวพ. |
| 8 | วันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 2563 | - แจ้งเรื่องการอนุมัติโครงการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สวพ. |
| 9 | ก.พ. – ส.ค. 2563 | - ดำเนินโครงการฯ | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/นักศึกษา |
| 10 | ภายในวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2563 | - รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/นักศึกษา |
| 11 | ภายในวันศุกร์ที่ 24 ก.ย.2563 | - รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/นักศึกษา |
| 12 | ก.ย. 2563 | - ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ถึง สวพ. | คณะ/อ.ที่ปรึกษา/นักศึกษา |
| 13 | ก.ย. 2563 | - สรุป ประเมินผล รายงานผลโครงการฯ ตามลำดับขั้น | สวพ. |
| 14 | ภายใน ก.ย. 2563 | - รายงานผลการเผยแพร่ผลงาน | คณะ/อ.ที่ปรึกษา |

หมายเหตุ : 1. กำหนดการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวจิรนันท์ อินทแสง

เจ้าหน้าที่วิจัย กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 0 2665 3777, 0 2665 3888 ต่อ 6094 , 6643 โทรสาร 0 2665 3860